## Inicio de ciclo
Linea | Largo | Posición | Estado | Piloto | Fecha de inspeccion | Profundidad | Video | Registro de Muerto | Registro de cruce o roce | Tipo Cruce | Linea según diseño | Observaciones
C01 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 73.4 | C1.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Se registra leve falta de tension en cadena saliente de boya a 2.9 mts
C02 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 74.2 | C2.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Observaciones.
C03 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 74.4 | C3.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Observaciones.
C04 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 74.8 | C4.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Observaciones.
C05 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 75.1 | C5.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | PM con conexión a cadena embancada.
C06 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 74.6 | C6.mp4 | Sí | No | S/Cruce | No | PM Mal posicionado a 74 mts
C07 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 75 | C7.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Observaciones.
C08 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 73.9 | C8.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Observaciones.
C09 | 274 | Este | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 72.8 | C9.mp4 | Sí | No | S/Cruce | No | PM Mal posicionado a 72 mts
C10 | 132 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 12.6 | C10.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Observaciones.
C11 | 132 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 11.4 | C11.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Conexión a PM embancada.
C12 | 132 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 9.6 | C12.mp4 | Sí | Sí | Cadena/Cadena | Sí | Cruce sin roce en tramo de cadena pasando C13 SOBRE C12 a los 11.8 mts
C13 | 142 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 10.1 | C13.mp4 | Sí | Sí | Cadena/Cadena | Sí | Cruce sin roce en tramo de cadena pasando C13 SOBRE C12 a los 11.8 mts
C14 | 142 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 8.8 | C14.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Observaciones.
C15 | 142 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 5.6 | C15.mp4 | Sí | Sí | Cadena/PM | Sí | Cadena de PM aplastada por PM DE C16 a 10 mts.- Conexión Cadena a PM embancada.
C16 | 152 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 9.8 | C16.mp4 | Sí | Sí | Cadena/PM | Sí | PM sobre cadena de C15 EN 9.8
C17 | 152 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 5.5 | C17.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Se registra leve falta de tension en cadena saliente de boya a 0.8 mts
C18 | 152 | Oeste | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 5.1 | C18.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Observaciones.
L01 | 119 | Sur | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 18.6 | L1.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Se registra falta de tension en linea
L02 | 119 | Sur | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 18.1 | L2.mp4 | Sí | Sí | Cadena/Cadena | Sí | Cadena a PM pasa bajo linea de ponton sin roce a 19 mts
L03 | 119 | Sur | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-25 | 18.4 | L3.mp4 | Sí | Sí | Cadena/PM | Sí | Cadena aparentemente de ponton cae sobre conexión de PM 18 mts.
L04 | 119 | Sur | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-24 | 16.4 | L4.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Se registra Leve falta de tension en cadena hacia PM
L05 | 85 | Sur | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-24 | 15.2 | L5.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Obrsevaciones.
L06 | 85 | Norte | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-24 | 2.4 | L6.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Obrsevaciones.
L07 | 85 | Norte | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-24 | 6 | L7.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Obrsevaciones.
L08 | 151 | Norte | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-24 | 19.9 | L8.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Sin Obrsevaciones.
L09 | 188 | Norte | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-24 | 23.4 | L9.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Cable saliente de muerto hacia costa sin tension.
L10 | 208 | Norte | Inspeccionada | Yonatan Asmutt | 2026-02-24 | 30.4 | L10.mp4 | Sí | No | S/Cruce | Sí | Se registra PM volteado y con leve daño estructural.

## Semestral
[7 empty] | Fecha finalizacion del informe: | DD/MM/YYYY | Nombre del informe | Informe Final Centro Martita Inicio de ciclo DD/MM/YYYY
Linea | Largo | Posición | Estado | Piloto | Fecha de inspeccion | Profundidad | Video | Registro de Muerto | Registro de cruce o roce | Tipo Cruce | Linea según diseño | Observaciones

## Fin de ciclo
Linea | Largo | Posición | Estado | Piloto | Fecha de inspeccion | Profundidad | Video | Registro de Muerto | Registro de cruce o roce | Tipo Cruce | Linea según diseño | Observaciones